Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

15.02.2021 г с. Новый Егорлык№13

 «Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Новоегорлыкского

сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» за 2020 год

 В соответствии с постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от 17.10.2018 г. № 65 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения»:

р а с п р я ж а ю с ь:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» за 2020 год, согласно приложению.

 2. Обнародовать данное распоряжение путем размещения на официальном Интернет-сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения и на информационных стендах.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу после обнародования.

 4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения Е.В.Григоренко

Распоряжение вносит сектор

 экономики и финансов

Сенив Е.О.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Новоегорлыкского

сельского поселения

от 15.02.2021 г. №13

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения»

за 2020 г.

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты,**

**достигнутые за отчетный год.**

 В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Новоегорлыкского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Новоегорлыкского сельского поселения; в рамках реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от 15.11.2018 № 81, ответственным исполнителем и участниками в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения, село Новый Егорлык и села Романовка, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 30 субботников, ликвидированы очаги несанкционированных навалов мусора в с. Новый Егорлык;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и по их уничтожению (скашиванию и вывозу);

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, парка, детских игровых площадок, кладбищ;

- заключены договора на покос сорной растительности;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства, содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений, проводилось на сходах граждан, на информационных стендах;

- для проведения работ по благоустройству проводились работы по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

**Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных**

**и не выполненных в установленные сроки**

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение качественными коммунальными услугами Новоегорлыкского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Новоегорлыкского сельского поселения»;

 Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 не предусмотрены денежные средства, так как все объекты водоснабжения переданы на баланс в муниципальный район.

 в подпрограмме 2 – 5 основных мероприятий.

 Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Новоегорлыкского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

 По основному мероприятию 2.1 «Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) в населенных пунктах поселения, произведена оплата уличного освещения согласно договору.

 Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров в 2020 были установлены электрические счетчики 1 шт., таймеры 2 шт. и 167 шт. электрических ламп, провод СИП 2\*16 – 1200м., магнитные пускатели – 3 шт., фотореле – 1 шт., соединители и крепежи провода СИП к опорам - 21 шт., прокалывающий зажим 40 шт., кронштейн крепления фонаря уличного освещения- 31 шт.селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

 По основному мероприятию 2.2 «Содержание парков, покос сорной растительности, вывоз ТКО, приобретение расходного материала)» заключен договор на покос растительности, проведены работы по противоклещевой обработке общественных территорий: парка, детских площадок и кладбищ, дератизации территории.

 По основному мероприятию 2.5 «Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве»: санитарная и формовочная обрезка деревьев 100,0 тыс. рублей и приобретение расходного материала

 По основному мероприятию 2.6 «Проведение сходов граждан по организации сбора и вывоза ТКО» в 2020 году на реализацию данного мероприятия направлено 27,6 тыс.рублей.

 По основному мероприятию 2.7 «Содержание и уход за кладбищами» в 2020 году

 на реализацию данного направления средств не запланировано. Мероприятия по уборке территории кладбища было проведено совместными усилиями жителями и предприятиями Новоегорлыкского сельского поселения.

 По основному мероприятию 2.8 «Ликвидация несанкционированных свалок» для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 27 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора; работы по ликвидации очагов несанкционированных свалок без финансовых затрат.

 По основному мероприятию 2.9 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры. Обеспечение информацией о состоянии окружающей
среды » в 2020 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.10 «Организация и проведение экологических акций» в 2020 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

 По основному мероприятию 2.11 «Участие в районных экологических слетах » в 2019 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

**Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.**

 Муниципальной программой была запланировано реализация 1 контрольного события подпрограммы 2, которое выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, по противоклещевой обработке мест общего пользования, население проинформировано по вопросам благоустройства.

**Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы.**

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » на 2018 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

**Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

 Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 год 2 297,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 2 297,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 2 220,5 тыс. рублей (96,6 процентов).

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в Приложении № 2.

**Раздел 6. . Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

 В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2020 год установлено следующее:

из 5 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 5 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

**Раздел 7. Информация о внесенных ответственным
исполнителем изменениях в муниципальную программу**

 В течение 2019 года в муниципальную программу 5 раз были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Новоегорлыкского сельского поселения от 25.12.2019 № 127 "О бюджете Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов";

 изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2020 год проектом показателей расходов бюджета поселения и плановый период 2021 и 2022 годов.

**Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности
реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**Эп**).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2020 год установлено, что из 5 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 2.1– 1;

целевого показателя 2.2– 1;

целевого показателя 2.3– 1;

целевого показателя 2.4– 1;

целевого показателя 2.5– 1;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 6:6=1. Это максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 6:6=1, что характеризует максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

 3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

 3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района **СРм** равна: 6:6=1;

 3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 2 297,6 2 220,5 = 96,6%;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: 6:6=1.

 Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана положительной.

**Раздел 9. Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования**

 Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2019 год | 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Содержание и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных сетей в поселении | единиц | - | - | - | объекты водоснабжения переданы в муниципальный район |
| 1.3 | Уровень газификации Новоегорлыкского сельского поселения | процентов | 86,0 | 87,0 | 87,0 |  |
| Подпрограмма 2  |
| 2.1. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения (оплата уличного освещения) | процентов | 80,0 | 97,7 | 97,7 |  |
| 2.2. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселенияПриобретение таймеров:лампы энергосберегающиеэлектрический счетчик | шт.шт. |   62108 |   21671 |   21671 | - |
| 2.3. | Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами, комарами, дератизация, вывоз ТКО) | кв.мга | 6500016,2 | 6500016,2 | 6500016,2 | - |
| 2.4 | Основное мероприятие высадка деревьев и кустарников, устройство клумб | единиц | 308 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве ( приобретение расходного материала, запчастей на коммунальную технику) | единиц | 32 | 23- | 23- |  |

Приложение № 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» за 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | своднойбюджетнойросписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  | всего  | 2 297,6 | 2 297,6 | 2 220,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 2 282,9 | 2 282,9 | 2 180,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | всего  | 2 282,9 | 2 282,9 | 2 180,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 2 282,9 | 2 282,9 | 2 180,0 |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 2.1 Оплата уличного освещения | всего  | 907,2 | 907,2 | 907,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 907,2 | 907,2 | 907,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселенияПриобретение ламп, светильников, проводов, таймеров | всего  | 377,4 | 377,4 | 347,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 377,4 | 377,4 | 347,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами, комарами, дератизация, вывоз ТКО) | всего  | 882,8 | 882,8 | 838,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет поселения | 882,8 | 882,8 | 838,5 |
| Основное мероприятие 2.4высадка деревьев и кустарников, устройство клумб  | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве (расходного материала) | всего  | 95,2 | 95,2 | 92,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет поселения | 95,2 | 95,2 | 92,0 |

Приложение № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения»

отчетный период 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1127) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров,соглашений наотчетную дату,тыс. руб. [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<3>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1414) |
| предусмот-реномуници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2018%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2018%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%202017.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | **Подпрограмма 2**  | Ведущий специалист Коломиец В.В. | X | X | X | 2 034,7 | 2 034,7 | 1 722,4 | 1 722,4 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения (оплата уличного освещения) | Ведущий специалист Коломиец В.В. | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения. | 01.01.201 | 31.12.2019 | 1 409,4 | 1 409,4 | 1 267,7 | 1 267,7 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.2 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселенияПриобретение ламп, светильников, проводов, таймеров | Ведущий специалист Коломиец В.В. | Приобретены электрические счетчики 8 шт., таймеры 6шт. и 310 шт. электрических ламп, провод СИП 2\*16 – 1000м., магнитные пускатели ПМЕ-311 – 5 шт., фотореле – 5 шт., соединители и крепежи провода СИП к опорам - 25 шт., кронштейн крепления фонаря уличного освещения- 25 шт. | 01.01.201 | 31.12.2019 | 215,9 | 215,9 | 207,3 | 207,3 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.3Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами, комарами, дератизация, вывоз ТКО) | Ведущий специалист Коломиец В.В.Ведущий специалист Скосарь Н.В. | Заключен 1 гражданский договор на покос сорной растительности на территории Новоегорлыкского сельского поселения на период с мая до октября 2018 г.проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей в период с апреля по май;дератизация кладбищ и детских площадок. | 01.01.201 | 31.12.2019 | 256,7 | 256,7 | 146,4 | 146,4 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.4высадка деревьев и кустарников, устройство клумб | Ведущий специалист Коломиец В.В.Ведущий специалист Скосарь Н.В. | 34 дерева высажены на площади Победы, на клумбах Администрации Новоегорлыкского сельского поселения и обелисков высажены рассада петуньи  | 01.01.201 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.5Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве ( приобретение луговой косилки, мусорных контейнеров, расходного материала, запчастей на коммунальную технику) | Ведущий специалист Коломиец В.В. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Новоегорлыкского сельского поселения проведены следующие виды работ:- уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от твёрдых бытовых отходов - произведена побелка деревьев, - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации.Приобретена косилка и ремонтные материалы к косилкам. | 01.01.201 | 31.12.2019 | 152,7 | 152,8 | 101,0 | 101,0» | - |